PIANIFICAZIONE / MIGRAZIONE / IBM LINUXONE

- DAP – SIP, Sezione Sistemi Centrali / - società Kyndryl Italia S.p.A.

### Pianificazione
Macro Activity Sub Activity In Charge Start End Percentuale Completamento Legami / Hardware Setup / IBM Z15 Attivazione Nuovo Elaboratore Partner IBM 100% / Hardware Setup / IBM Z15 Cablaggio OSA Kyndryll + DAP 100% / Hardware Setup / IBM Z15 Cablaggio FCP Kyndryll + DAP 100% / Hardware Setup / IBM Z15 Setup DPM Kyndryll + DAP 100% / Hardware Setup / IBM Z15 Creazioni Partizioni: / -ZLPART96GB / -ZLPART288GB Kyndryll + DAP 100% / Storage Setup Aggiornamento Microcode V7000 Kyndryll 0% / Storage Setup Creazioni LUN per partizioni LinuxOne (da decidere se una o più LUN): / -LUN ZLPART96GB / -LUN ZLPART288GB Kyndryll + DAP 0% Aggiornamento Microcode V7000 / Hardware Configurazione / IBM Z15 Condivisione risorse (canali di rete e di storage), RAM, etc… per le partizione ZLPART96GB, ZLPART288GB Kyndryll + DAP 50% / S.O.: installazione/configurazione Installazione/configurazione Red Hat 8.6: / -installazione tools gestione e monitoring / -configurazione LVM / - etc... Kyndryll + DAP 0% Creazione Lun / KVM: Installazione/configurazione Installazione/configurazione KVM: / -creazione di Bridged Network Virtuali sulle partizioni ZLPART96GB, ZLPART288GB Kyndryll + DAP 0% / VMs Installazione/configurazione (LPART96GB) Creazione/configurazione Vms, con connessione a network virtuali, e storage (LVM): / -vm1: ZLPROD1 / -vm2: Firewall (con pacchetto Firewall-config GUI configuration tool) Kyndryll + DAP 0% Installazione Red Hat e attivazione KVM / VMs Installazione/configurazione (LPART288GB) Creazione/configurazione Vms, con connessione a network virtuali, e storage (LVM): / -vm1: ZLPROD2 / -vm2: ZLPROD3 / -vm3: ZLTEST / -vm4: ZLDEV / -vm5: Firewall (con pacchetto Firewall-config GUI configuration tool) Kyndryll + DAP 0% Installazione Red Hat e attivazione KVM / Setup Storage Condiviso (NFS) Creazione ambiente NFS su VM/SO (da decidere) su una partizione dello storage db2stage Kyndryll + DAP 0% / IBM DB2 11.5: installazione istanze Installazione/configurazione istanze su VMs: / - ZLPROD1 / - ZLPROD2 / - ZLPROD3 / - ZLTEST / - ZLDEV 0% / IBM DB2 11.5: porting/test dei dati dei DB Effettuare Backup/Restore e Test dei dati del DB: / -ZLTEST Kyndryll + DAP 0% / IBM DB2 11.5: porting/test dei dati dei DB Effettuare Backup/Restore e Test dei dati dei seguenti DB in sequenza in ordine di priorità: / -AFIS/SICO / -SIAT / -SADAV / -tutti gli atri DB in sequenza Kyndryll + DAP 0% / IBM DB2 11.5: setup Tools Configurazione/test IBM DMC su Ubuntu Kyndryll + DAP 50% / Netbackup: setup Agent Installazione/configurazione/test funzionamento NetBackup agent (per le istanze DB2) Kyndryll + DAP 0% / Test Applicativi / (su ambienti di test ad hoc già realizzati) Test Applicazioni / http://sicoweb.dap.giustizia.it / http://siapafis.dap.giustizia.it / http://eapcontspacci.dap.giustizia.it / http://helpdesk.dap.giustizia.it / http://sigb.dap.giustizia.it / http://pforms.dap.giustizia.it / http://coges.dap.giustizia.it / http://ricercaristretti.dap.giustizia.it / http://sadav.dap.giustizia.it / http://siat2.dap.giustizia.it / http://dapstat.dap.giustizia.it / http://sidet.dap.giustizia.it / http://mvcgateway.dap.giustizia.it Utenti DAP 0% / Passaggio in Produzione -Fermo sistemi / -Backup/restore delle DB / -Assegnazione/verifica indirizzi IP / -Assegnazione/verifica connessione applicativi / -Riavvio sistemi DAP 0% / Cleanup Cleanup Old Storage Kyndryll + DAP / Cleanup Spegnimento vecchio elaboratore Kyndryll + DAP